## 保留金解除に伴うQ＆A
Ⅰ． | 出来高調書の書式改定（数式変更）について
保留金解除に伴い、労務・外注区分をドロップリスト式に変更しました。
新調書は 東急リニューアルホームページ → 協力会社用指定書類 → 出来高調書 から ダウンロードしてください。
※ 旧書式をそのまま使用する事も可能ですが、Ⅱ以下記載にある数式の注意が必要ですので、
お手数ですが新書式に変更いただけます様お願いいたします。
Ⅱ． | 保留金の解除時の出来高調書記載方法
１．旧書式の場合
1月20日査定にて、出来高調書の[B A×90％］欄に出来高合計欄の金額と同じ金額を記載ください。
※既存の出来高調書をそのまま使用する場合についての注意点
2月20日以降も同様に[B A×90％］欄に出来高合計欄の金額と同じ金額を記載ください。
２，新書式の場合
前回査定欄にそれまでの累計出来高を記載ください。
前回査定欄の[B A×90％］欄に出来高合計×90％を記載。[今回請求額欄］に累計の請求額を記載ください。
３．過去累計保留金があり、当月出来高請求が無い場合
当月査定欄に前回迄累計出来高を記載してください。
1月20日査定月のA×90％欄に出来高合計と同じ数値を記入して下さい。
2月20日査定以降もA×90％欄に出来高合計と同じ数値を記入し続けてください。
前月の累計出来高を記載ください。
前月迄の累計出来高×90％を入力してください。
前月迄の累計請求金額を記載ください。
新書式では、
1月20日査定以降出来高を
通常通り記載ください。
自動計算で記載されます。
前月迄の累計金額を記載ください。
当月出来高査定額を前回累計と同じ金額を入れてください。
新書式だと、今回請求額に
保留金額が記載されます。尚、旧書式の場合は、A×90％欄に出来高合計と同じ数値を記入して下さい。

## 表紙（鏡）記載例
[8 empty] | 出 来 高 調 書 |  |  |  | （表紙） |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
| 工事コード |  |  |  | 契約金額 円 |  | 工事価格 円 |  |  | 消費税額 円 |  | 工期 |  |  | 契約番号 |  |  | 外注 |  | 2
GR22220001
| 渋谷ビル改修工事 |  |  |  |  | 792000 |  | 720000 |  | 72000 |  | 2022-11-21 | ～ | 2023-03-31 |  | 20221101 |  |  |  | 外注
労務
[8 empty] | 2022-01-20 |  | 2022-02-20
| 名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額
| あ |  | 個 | 100 | 250 | 25000 | 10 | 2500 | 50.5 | 12625
| い |  | ｍ | 200 | 350 | 70000 | 20 | 14000 | 70 | 49000
| う |  | ㎡ | 300 | 450 | 135000 | 10 | 13500 | 60 | 81000
| え |  | ヶ所 | 400 | 500 | 200000 | 20 | 40000 | 50 | 100000
| お |  | ton | 555.5 | 525 | 291638 | 10 | 29164 | 30 | 87491
| 値引 |  | 式 | 1 | -1638 | -1638 | 10 | -164 | 50 | -819
|  | 計 |  |  |  | 720000 | 13.75 | 99000 | 45.7357 | 329297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| A | 出 来 高 合 計 |  |  |  |  | 13.75 | 99000 | 45.7357 | 329297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 保 留 金
| C | 前回 迄 請求額 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.75 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | B － C
| E | 今 回 請 求 額 |  |  |  |  | 13.75 | 99000 | 31.9444 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F | 残 額 |  | ［工事価格-（Ｃ＋Ｅ）］ |  |  | 86.25 | 621000 | 54.3056 | 391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| G | 前回迄消費税額 |  | ［C × 10 %］ |  |  | 0 | 0 | 13.75 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H | 今 回 消費税 額 |  | ［E × 10 %］ |  |  | 13.75 | 9900 | 31.9444 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I | 消 費 税 残 額 |  | ［F × 10 %］ |  |  | 86.25 | 62100 | 54.3056 | 39100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | J | 今 回 請求額 計 |  | ［E ＋ H ］ |  |  | 13.75 | 108900 | 31.9444 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業所承認印
|  | 協力会社名 | □□□建設(株)
共2001建原価 5
工 事 価 格
消費税
＊英数は半角で入力して下さい
日付は【yyyy/mm/dd】形式で入力して下さい……※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
外注・労務はドロップリスト式に変更しました。
2023年1月20日査定より、保留金は廃止となります。
保留金欄は解除時以外
使用しません。

## 内訳 記入例
工事コード
GA20220001 | [6 empty] | 出 来 高 調 書 |  |  |  | （内訳） |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
渋谷ビル新築工事
[7 empty] | 2022-01-20 |  | 2022-02-20
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額
あ |  | 個 | 100 | 250 | 25000 | 10 | 2500 | 50.5 | 12625
い |  | ｍ | 200 | 350 | 70000 | 20 | 14000 | 70 | 49000
う |  | ㎡ | 300 | 450 | 135000 | 10 | 13500 | 60 | 81000
え |  | ヶ所 | 400 | 500 | 200000 | 20 | 40000 | 50 | 100000
お |  | ton | 555.5 | 525 | 291637.5 | 10 | 29164 | 30 | 87491
値引 |  | 式 | 1 | -1638 | -1638 | 10 | -164 | 50 | -819
ページ 小計 |  |  |  |  | 719999.5 |  | 99000 |  | 329297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 協力会社名 | □□□建設(株)
共2001建原価 5
＊英数は半角で入力して下さい
日付は【yyyy/mm/dd】形式で入力して下さい……※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １

## 表紙（鏡）（消費税10％)
[8 empty] | 出 来 高 調 書 |  |  |  | （表紙） |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
| 工事コード |  |  |  | 契約金額 円 |  | 工事価格 円 |  |  | 消費税額 円 |  | 工期 |  |  | 契約番号 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ～ | [6 empty] | 外注
労務
| 名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額
|  | 計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| A | 出 来 高 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 保 留 金
| C | 前回 迄 請求額 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | B － C
| E | 今 回 請 求 額 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F | 残 額 |  | ［工事価格-（Ｃ＋Ｅ）］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| G | 前回迄消費税額 |  | ［C × 10 %］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H | 今 回 消費税 額 |  | ［E × 10 %］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| I | 消 費 税 残 額 |  | ［F × 10 %］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | J | 今 回 請求額 計 |  | ［E ＋ H ］ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業所承認印
|  | 協力会社名 | □□□建設(株)
共2001建原価 5
工 事 価 格
消費税
＊英数は半角で入力して下さい
日付は【yyyy/mm/dd】形式で入力して下さい……※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １

## 内訳
工事コード
[7 empty] | 出 来 高 調 書 |  |  |  | （内訳） |  |  |  |  | 2 |  | 0
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額
ページ 小計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
協力会社名
共2001建原価 5
＊英数は半角で入力して下さい
日付は【yyyy/mm/dd】形式で入力して下さい……※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １
※ １

## 表紙（鏡） 手書用 (消費税10%)
[8 empty] | 出 来 高 調 書 |  |  |  | （表紙） |  |  |  |  | 1 | ／ | 0
| 工事コード |  |  |  | 契約金額 円 |  | 工事価格 円 |  |  | 消費税額 円 |  | 工期 |  |  | 契約番号 |  |  | 外注
[13 empty] | ～ | [6 empty] | 外注
労務
[7 empty] | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定
| 名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額
|  | 計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| A | 出 来 高 合 計
| B | 保 留 金
| C | 前回 迄 請求額
| D | B － C
| E | 今 回 請 求 額
| F | 残 額 |  | ［工事価格-（Ｃ＋Ｅ）］
| G | 前回迄消費税額 |  | ［C × 10 %］
| H | 今 回 消費税 額 |  | ［E × 10 %］
| I | 消 費 税 残 額 |  | ［F × 10 %］
合計 | J | 今 回 請求額 計 |  | ［E ＋ H ］
作業所承認印
協力会社名
共2001建原価 5
工 事 価 格
消費税

## 内訳 手書用
工事コード
[7 empty] | 出 来 高 調 書 |  |  |  | （内訳） | [5 empty] | ／ | 0
[6 empty] | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定 |  | 月 日査定
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額
協力会社名
共2001建原価 5